## Hoja1
CRONOGRAMA |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
FASE | ACTIVIDAD | 5 al 9 | 12 al 16 | 19 al 23 | 26 al 30 | 2 al 6 | 9 al 13 | 16 al 20 | 23 al 27 | 30 al 4 | 7 al 11 | 14 al 18 | 21 al 25 | 28 al 1 | 4 al 8 | 11 al 15 | 18 al 22
Requisitos | Reunión inicial con el cliente para la recopilación de requisitos. | bar: Agosto 5 al 9
Definición del equipo y roles del proyecto. | bar: Agosto 5 al 9
Documentación del PBOOK. | bar: Agosto 5 al 9
Análisis | Analizar la información recabada. | bar: Agosto 12 al 16
Definir los requisitos funcionales y técnicos del sistema. | bar: Agosto 12 al 16
Investigar y seleccionar el software y hardware adecuado. | bar: Agosto 19 al 23
Realizar cálculos del presupuesto necesario. | bar: Agosto 19 al 23
Actualización de la documentación. | bar: Agosto 19 al 23
Diseño | Definir el diseño de la arquitectura del sistema. | bar: Agosto 26 al 30
Modelado de la base de datos. | bar: Agosto 26 al 30 to Septiembre 2 al 6
Diseñar la interfaz de usuario para una navegación intuitiva. | bar: Septiembre 2 al 6 to Septiembre 9 al 13
Seguimiento de la documentación. | bar: Septiembre 2 al 6 to Septiembre 9 al 13
Desarrollo | Configuración del Entorno de Desarrollo | bar: Septiembre 16 al 20
Desarrollo de la base de datos. | bar: Septiembre 23 al 27
Programación de la interfaz del usuario | bar: Septiembre 23 al 27 to Octubre 14 al 18
Integrar los componentes del sistema | bar: Octubre 7 al 11 to Octubre 14 al 18
Documentación técnica del código y desarrollo de manuales. | bar: Octubre 14 al 18 to Octubre 21 al 25
Actualización de la documentación. | bar: Septiembre 23 al 27 to Octubre 21 al 25
Pruebas | Realizar pruebas unitarias y de integración del sistema. | bar: Octubre 28 al 1
Registro y corrección de errores. | bar: Octubre 28 al 1 to Noviembre 4 al 8
Aprobación del cliente tras la revisión del sistema en un entorno de prueba. | bar: Noviembre 4 al 8
Seguimiento de la documentación. | bar: Octubre 28 al 1 to Noviembre 4 al 8
Implementación | Preparación del entorno para el despliegue. | bar: Noviembre 11 al 15
Despliegue del sistema. | bar: Noviembre 11 al 15
Capacitación del usuario final. | bar: Noviembre 11 al 15
Verificar el correcto funcionamiento en el entorno real. | bar: Noviembre 11 al 15
Mantenimiento | Mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la funcionalidad. | bar: Noviembre 18 al 22
Cierre | Entrega del sistema completo y manual al cliente. | bar: Noviembre 18 al 22